## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04 E 05 E SERVIDÃO
ENDEREÇO: | PORTO VELHO DO CUNHA - CARMO RJ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
|  |  |  | L | C | Área
|  |  |  | 2 | 1.5 | 3
[6 empty] | 3 | m2
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
| RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04, 05 E SERVIDÃO | QTD | C | H | L | TOTAL (M³)
| TRECHO 03 | 1 | 57 |  | 4 | 228
| TRECHO 04 | 1 | 58 |  | 4 | 232
| TRECHO 05 | 1 | 43.23 |  | 4 | 172.92
| SERVIDÃO | 1 | 50 |  | 2 | 100
732.92
3.0 | GALERIAS - TUBOS E CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
|  |  |  | C |  | TOTAL (M²)
|  |  | TRECHO 03 | 44 |  | 44
|  |  | TRECHO 04 | 39 |  | 39
|  |  | TRECHO 05 | 20 |  | 20
|  |  | SERVIDÃO | 50 |  | 50
[6 empty] | 153 | m2
3.2 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D IMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
|  |  |  | U N |  | TOTAL (M²)
|  |  | TRECHO 03 | 4 |  | 4
|  |  | TRECHO 04 | 3 |  | 3
|  |  | TRECHO 05 | 2 |  | 2
[6 empty] | 9 | m2
4.0 | BASES E PAVIMENTOS
4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
| RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04, 05 E SERVIDÃO | QTD | C | H | L | TOTAL (M³)
| TRECHO 03 | 1 | 57 |  | 4 | 228
| TRECHO 04 | 1 | 58 |  | 4 | 232
| TRECHO 05 | 1 | 43.23 |  | 4 | 172.92
| SERVIDÃO | 1 | 50 |  | 2 | 100
732.92
4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
| RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04, 05 | QTD | C | H | L | TOTAL (M³)
| TRECHO 03 | 2 | 48.175 |  |  | 96.35
| TRECHO 04 | 2 | 52 |  |  | 104
| TRECHO 05 | 2 | 38 |  |  | 76
276.35
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
| RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04, 05 | QTD | C | H | L | TOTAL (M³)
| TRECHOS 03, 04 E 05 |  | 278.79 |  | 1.05 | 292.7295
292.7295
Carmo, 06 de Abril de 2024.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: 225049/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: CARMO / RJ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04 E 05 E SERVIDÃO | [5 empty] | DATA: 06/04/2024
ENDEREÇO: | PORTO VELHO DO CUNHA - CARMO RJ
BASE: SINAP MAR/ 20241 - DESONERADO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [6 empty] | BDI | 25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | TOTAL | 1192.35
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 | SINAP | M2 | 3 | 317.96 | 397.45 | 1192.35
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | TOTAL | 2574.38
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAP | M2 | 732.92 | 2.81 | 3.5125 | 2574.38
3.0 |  | GALERIAS - TUBOS E CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | TOTAL | 53077.39
3.1 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAP | m | 153 | 215.83 | 269.7875 | 41277.49
3.2 | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D IMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | SINAP | UNIDADE | 9 | 1048.88 | 1311.1 | 11799.9
4.0 |  | BASES E PAVIMENTOS |  |  |  |  | TOTAL | 124497.41
4.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAP | m2 | 732.92 | 85.28 | 106.6 | 78129.27
4.2 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAP | m | 276.35 | 55.77 | 69.7125 | 19265.05
4.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAP | m2 | 292.7295 | 74.07 | 92.5875 | 27103.09
[5 empty] | TOTAL OBRA |  |  | 181341.53
Carmo, 06 de Abril de 2024.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D
0
2021-03-26

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04 E 05 E SERVIDÃO
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | ACUM.
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1192.35 | 0.6575% | 100% | 1192.35 |  | 0 |  | 0 | 100%
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2574.38 | 1.42% | 100% | 2574.38 |  | 0 |  | 0 | 100%
3.0 | GALERIAS - TUBOS E CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL | 53077.39 | 29.27% | 50% | 26538.695 | 50% | 26538.695 |  | 0 | 100%
4.0 | BASES E PAVIMENTOS | 124497.41 | 68.65% |  |  | 50% | 62248.705 | 50% | 62248.705 | 100%
TOTAL % |  | - | 100%
TOTAL EM REAIS |  | 181341.53 |  |  | 30305.425 |  | 88787.4 |  | 62248.705 | 181341.53
Carmo, 06 de Abril de 2024. |  |  | Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D

## BDI
COMPISIÇÃO DO BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PEREIRA DE CARVALHO TRECHOS 03,04 E 05 E SERVIDÃO
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/ 2013 TCU
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada | BDI Proposto: | 25%
Administração Central (AC) | até 4,53% | 4.53% | BDI= ((1+(AC + S + R + G) x (1 + DF) x ( 1 + L))/(1 -(I+CPRB))
Lucro (L) | até 8,43% | 8.43%
Despesas Financeiras (DF) | até 1,21% | 1.21%
Seguros (S) | até 0,74% | 0.74%
Garantias (G) | 0 | 0% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Riscos (R) | até 0,97% | 0.97%
Tributos (I) | até 4,65% | 4.65%
CPRB | até 2% | 2%
Carmo, 06 de Abril de 2024.
Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
CREA: MG 225049/D